## Sheet1
Risklista
ID | Beskrivning | Sannolikhet | Konsekvens | Priorietet(Sannolikhet * Konsekvens) | Bevakningsstrategi | Konsekvensstrategi | Sannolikhetsstrategi
R1 | Kunskapen räcker inte till. Jag lär mig inte tillräckligt om programmering i Lua för att kunna uppfylla kraven. | 0 | 4 | 0 |  |  | Studera/implementera Lua.
R2 | Mitt Playstation Portable slutar att fungera/ kan av någon anledning inte längre köra Lua-script. | 1 | 4 | 4 |  | Köpa en till PSP. | Inte glömma PSP’t någonstans. Vara rädd om den.
R3 | Dator går sönder. Datorn startar inte. Hårddisk korrupt. | 1 | 0 | 0 |  | Göra backup. Arbeta på en annan dator/hårddisk. | Köpa bättre dator.
R4 | Jag stöter på ett problem som tvingar mig att kompromissa genom att skala bort funtionalitet. | 0 | 3 | 0 |  | Hitta alternativa lösningar. Nya tankesätt. | Vara medveten om vad som är möjligt att genomföra och vad som inte är det.
R5 | Processorn hinner inte med allt. Ljud och annat kan bli lidande om det t.ex. är för många bilder som ritas upp samtidigt. | 0 | 4 | 0 |  |  | Vara medveten om risken när man implementerar.
R6 | knapp-layouten är inte tillfredsställande. | 0 | 2 | 0 |  |  | Låta en annan ukulele/gitarr spelare testa applikationen och komma med synpunkter.
R7 | Det blir för mycket ljud för PSP'n att hantera samtidigt. | 0 | 4 | 0
R8 | Det blir en lång laddningstid när man startar programmet när det är många ljudfiler som ska laddas. | 1 | 0 | 0 |  | Minska på antalet ljudfiler
R9 | Det blir väldigt mycket kod. | 0 | 1 | 0 |  |  | Refactoring.
R10 | PSP går inte att ansluta till datorn via USB. | 0 | 3 | 0 |  | se till så att det finns ett annat sätt att ansluta på, t.ex. trådlöst. Ansluta med programmet IR-shell.
R11 | Jag kan inte uppfylla krav 3.5 - ladda/Spara musik | 0 | 0 | 0 |  |  | läsa tutorials om filhantering och timers.
R12 | Jag kan inte uppfylla krav 3.6 - Öppna textfiler | 0 | 0 | 0
R13 | När man väljer antingen "Help" eller "Load Tab" i startmenyn Så öppnas den första filen direkt istället för att visa en meny. | 5 | 1 | 5 |  | Använda timers, men de funkar inte i mitt program | Använda olika knappar för att välja alternativen i menyerna. Detta är ingen bra lösning eftersom programmet blir svårare att använda.